## project
Project Planner
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
GameProposal | 1 | 5 | 1 | 4 | 0%
TDD | 1 | 6 | 1 | 6 | 0%
MVC Base Codes | 2 | 4 | 2 | 5 | 0%
Entity Class | 4 | 8 | 4 | 6 | 0%
Map Class | 4 | 2 | 4 | 8 | 0%
Gun Class | 4 | 3 | 4 | 6 | 0%
Score Class | 5 | 4 | 5 | 3 | 0%
Player Class | 5 | 2 | 5 | 5 | 0%
Collision Class | 6 | 5 | 6 | 7 | 0%
Time Class | 6 | 1 | 5 | 8 | 0%
Sound Class | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Zombie Class | 9 | 6 | 9 | 7 | 0%
Item Class | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Obstacle Class | 9 | 4 | 8 | 5 | 0%
Casino Class | 10 | 5 | 10 | 3 | 0%
Building Class | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Health Class | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Ammo Class | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Slowdown Class | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Pistol Class | 14 | 8 | 14 | 2 | 0%
Shotgun Class | 14 | 7 | 14 | 3 | 0% | bar: PERIODS 1
Uzi Class | 15 | 4 | 15 | 8 | 0%
LoadTGA Class | 15 | 5 | 15 | 3 | 0%
UI Class | bar: PERIODS 1