## project
Project Planner
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
GameProposal | 1 | 15 | 1 | 15 | 100%
TDD | 1 | 15 | 1 | 15 | 100%
MVC Base Codes | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Entity Class | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
Map Class | 1 | 2 | 1 | 3 | 100%
Gun Class | 2 | 4 | 2 | 7 | 100%
Score Class | 5 | 1 | 6 | 7 | 100%
Player Class | 2 | 4 | 2 | 4 | 100%
Collision Class | 6 | 3 | 5 | 5 | 99%
Time Class | 6 | 1 | 8 | 1 | 100%
Sound Class | 1 | 2 | 1 | 3 | 100%
Zombie Class | 5 | 1 | 6 | 11 | 100%
Item Class | 2 | 3 | 2 | 2 | 100%
Obstacle Class | 6 | 3 | 6 | 13 | 100%
Casino Class | 6 | 3 | 6 |  | 50%
Building Class | 6 | 3 | 6 | 13 | 100%
Health Class | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Ammo Class | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Slowdown Class | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Pistol Class | 4 | 1 | 8 | 1 | 100%
Shotgun Class | 4 | 1 | 8 | 1 | 100% | bar: PERIODS 1
Uzi Class | 4 | 1 | 8 | 1 | 100%
LoadTGA Class | 2 | 1 | 2 | 1 | 90%
UI Class | 3 | 5 | 3 | 10 | 90% | bar: PERIODS 1